## 📋 Résumé Exécutif
YTECH SOLUTIONS Analyse Financière — Architecture Réseau Sécurisée d'Entreprise
Maroc — Estimation des Coûts d'Installation, Main d'Œuvre & Ingénierie ¦ Avril 2026
SYNTHÈSE DES COÛTS
| CATÉGORIE | ÉQUIPEMENTS | MAIN D'ŒUVRE | INGÉNIERIE | TOTAL
| 🌐 Réseau & Connectivité | 771500 | 63500 | 101500 | 936500
| 🔒 Sécurité Périmétrique | 1257000 | 75000 | 159000 | 1491000
| 🖥️ Serveurs & Infrastructure | 0 | 0 | 658000 | 658000
| 📡 DMZ & Proxy | 0 | 0 | 0 | 0
| 📊 Monitoring & SIEM | 0 | 0 | 0 | 0
| 🏢 Réseau Interne & VLAN | 0 | 0 | 0 | 0
| 💰 TOTAL GÉNÉRAL | 2028500 | 138500 | 918500 | 3085500
⚠️ Notes : Prix indicatifs en MAD TTC basés sur le marché marocain (Avril 2026). Équipements redondants de marques différentes (ex: Cisco + Fortinet, HPE + Dell). TVA 20% incluse. Délai de livraison estimé : 8–12 semaines. La main d'œuvre inclut installation, câblage, configuration et tests.

## 🌐 Équipements Réseau
Équipements Réseau & Sécurité
Routeurs · Firewalls · Switches · VPN · Load Balancer — Marques redondantes différenciées
| COMPOSANT / MARQUE | ZONE | QTÉ | PRIX UNIT. (MAD) | TOTAL ÉQUIP. (MAD) | MO UNIT. (MAD) | TOTAL MO (MAD) | INGÉNIERIE (MAD) | TOTAL (MAD)
── ROUTEURS (Marques différentes pour redondance) ──
| Cisco ASR 1001-X Router (Router 1 - Primary ISP) | Internet / WAN | 1 | 85000 | 85000 | 4500 | 4500 | 8000 | 97500
| MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS (Router 2 - Backup ISP) | Internet / WAN | 1 | 18000 | 18000 | 3500 | 3500 | 6000 | 27500
── FIREWALLS (HA Cluster — Marques différentes) ──
| OPNsense Business Edition (Deciso DEC750 Appliance) — Firewall 1 (Primary) | Perimeter Security | 1 | 21000 | 21000 | 5000 | 5000 | 8000 | 34000
| Palo Alto Networks PA-820 (Firewall 2 - Secondary) | Perimeter Security | 1 | 110000 | 110000 | 5000 | 5000 | 12000 | 127000
── WEB APPLICATION FIREWALL ──
| F5 BIG-IP i2600 — WAF (Primary) | DMZ | 1 | 120000 | 120000 | 6000 | 6000 | 15000 | 141000
── IDS / IPS ──
| Suricata IDS/IPS (Licence + Appliance Dell R350) | Monitoring Zone | 1 | 28000 | 28000 | 3000 | 3000 | 5000 | 36000
── PARE-FEU DE SEGMENTATION INTERNE ──
| Check Point 1570 (Internal Segmentation Firewall) | Core Network | 1 | 45000 | 45000 | 3500 | 3500 | 7000 | 55500
── VPN GATEWAY ──
| Cisco ASA 5516-X (VPN Gateway) | Perimeter Security | 1 | 55000 | 55000 | 4000 | 4000 | 8000 | 67000
── LOAD BALANCER ──
| HAProxy Enterprise Appliance (Load Balancer) | DMZ | 1 | 35000 | 35000 | 3000 | 3000 | 6000 | 44000
── CORE SWITCHES (HSRP + LACP) ──
| Cisco Catalyst 9500-24Y4C (Core Switch 1) | Core Network | 1 | 75000 | 75000 | 4000 | 4000 | 8000 | 87000
| Juniper EX4650-48Y (Core Switch 2 — redondance) | Core Network | 1 | 78000 | 78000 | 4000 | 4000 | 8000 | 90000
── ACCESS SWITCHES ──
| Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L (Access Switch 1) | Access Layer | 1 | 22000 | 22000 | 2500 | 2500 | 3500 | 28000
| Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L (Access Switch 2) | Access Layer | 1 | 22000 | 22000 | 2500 | 2500 | 3500 | 28000
| Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L (Access Switch 3) | Access Layer | 1 | 22000 | 22000 | 2500 | 2500 | 3500 | 28000
── CÂBLAGE, PATCHS & ACCESSOIRES ──
| Câbles Cat6A STP (bobines + connecteurs) — lot | Tous | 1 | 18000 | 18000 | 8000 | 8000 | 0 | 26000
| Baies de brassage 24U + organiseurs — lot | Salle Serveur | 2 | 5500 | 11000 | 1500 | 3000 | 0 | 14000
| Onduleurs APC Smart-UPS 3000VA (réseau) — lot | Salle Serveur | 2 | 12000 | 24000 | 1000 | 2000 | 0 | 26000
| TOTAL ÉQUIPEMENTS RÉSEAU & SÉCURITÉ |  |  | 771500 |  | 63500 | 66000 | 101500 | 956500

## 🖥️ Serveurs & Infrastructure
Serveurs & Infrastructure
Serveurs HPE ProLiant — Configuration Haute Performance — Même Marque (HPE) + Dell pour backup
| COMPOSANT / MARQUE | ZONE | QTÉ | PRIX UNIT. (MAD) | TOTAL ÉQUIP. (MAD) | MO UNIT. (MAD) | TOTAL MO (MAD) | INGÉNIERIE (MAD) | TOTAL (MAD)
── SERVEURS WEB (DMZ) ──
| HPE ProLiant DL380 Gen11 — Web Server 1 (2×Xeon Gold, 256GB RAM, 4×960GB SSD NVMe) | DMZ | 1 | 85000 | 85000 | 6000 | 6000 | 12000 | 103000
| HPE ProLiant DL380 Gen11 — Web Server 2 (idem, redondance) | DMZ | 1 | 85000 | 85000 | 6000 | 6000 | 12000 | 103000
── SERVEUR BASE DE DONNÉES WEB ──
| HPE ProLiant DL560 Gen11 — Web DB (4×Xeon Gold, 512GB RAM, 8×1.92TB SSD NVMe RAID) | DMZ | 1 | 145000 | 145000 | 7000 | 7000 | 18000 | 170000
| Licence MySQL Enterprise (3 ans) | DMZ | 1 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 3000 | 38000
── SERVEURS ZONE INTERNE (HR) ──
| HPE ProLiant DL380 Gen11 — HR App Server (2×Xeon Gold, 256GB RAM) | Internal Zone | 1 | 85000 | 85000 | 6000 | 6000 | 12000 | 103000
| HPE ProLiant DL380 Gen11 — HR Database Server | Internal Zone | 1 | 85000 | 85000 | 6000 | 6000 | 12000 | 103000
── SERVEUR BACKUP ──
| Dell PowerEdge R760 — Backup Server (2×Xeon Platinum, 256GB RAM, 24×4TB SAS) | Internal Zone | 1 | 115000 | 115000 | 7000 | 7000 | 15000 | 137000
| Logiciel Backup Veeam Backup & Replication (Ent+) | Internal Zone | 1 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 4000 | 32000
── MONITORING & SIEM ──
| HPE ProLiant DL360 Gen11 — SIEM Server (Wazuh/ELK, 2×Xeon, 128GB, 4×1.92TB SSD) | Monitoring Zone | 1 | 75000 | 75000 | 6000 | 6000 | 10000 | 91000
| HPE ProLiant DL360 Gen11 — IDS/IPS Suricata | Monitoring Zone | 1 | 55000 | 55000 | 5000 | 5000 | 8000 | 68000
| HPE ProLiant DL360 Gen11 — Monitoring Zabbix | Monitoring Zone | 1 | 55000 | 55000 | 5000 | 5000 | 8000 | 68000
── STOCKAGE RÉSEAU (NAS/SAN) ──
| HPE MSA 2062 SAN Storage (16TB SSD + 32TB HDD) | Salle Serveur | 1 | 120000 | 120000 | 8000 | 8000 | 15000 | 143000
── VIRTUALISATION & LICENCES ──
| VMware vSphere 8 — Licence Enterprise Plus (5 sockets) | Infrastructure | 1 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 10000 | 105000
| Windows Server 2022 Datacenter — 3 licences | Infrastructure | 1 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 5000 | 47000
── ALIMENTATION & REFROIDISSEMENT ──
| APC Smart-UPS 10kVA (salle serveur) | Salle Serveur | 2 | 55000 | 110000 | 3000 | 6000 | 5000 | 121000
| Climatisation Précision CRAC 10kW (Uniflair) | Salle Serveur | 1 | 85000 | 85000 | 8000 | 8000 | 10000 | 103000
| Armoire baie 42U (full équipée, PDU, rails) | Salle Serveur | 4 | 12000 | 48000 | 2000 | 8000 | 0 | 56000
| TOTAL SERVEURS & INFRASTRUCTURE |  |  | 1257000 |  | 75000 | 84000 | 159000 | 1591000

## 📐 Étude & Ingénierie
Étude, Ingénierie & Services Professionnels
Architecture · Conception · Déploiement · Tests · Formation · Support
| PRESTATION | DÉTAIL | JOURS/HOMMES | TARIF JOUR (MAD) | TOTAL (MAD)
── PHASE 1 : ÉTUDE & CONCEPTION ──
| Audit de l'existant & collecte des besoins | Analyse infrastructure existante | 5 | 3500 | 17500
| Conception architecture réseau détaillée | Schémas Visio/Draw.io, plans d'adressage IP, VLAN | 8 | 3500 | 28000
| Plan de sécurité & politique de sécurité (PSI) | Firewall rules, ACL, IDS/IPS policies | 6 | 4000 | 24000
| Étude de dimensionnement & sizing serveurs | Calcul charge, redondance, scalabilité | 4 | 3500 | 14000
| Rédaction du cahier des charges technique | Documentation complète pour appels d'offres | 5 | 3000 | 15000
── PHASE 2 : DÉPLOIEMENT & INSTALLATION ──
| Chef de projet réseau (coordination) | Suivi planning, réunions, reporting | 15 | 4500 | 67500
| Ingénieur réseau senior (Cisco/Fortinet) | Configuration routeurs, switches, VLANs | 20 | 4000 | 80000
| Ingénieur sécurité (Firewall, VPN, WAF) | Config FortiGate, PA, WAF, VPN Gateway | 18 | 4500 | 81000
| Administrateur systèmes Linux/Windows | Installation et config serveurs | 15 | 3500 | 52500
| Technicien câblage & infrastructure physique | Câblage baies, labellisation, tests | 10 | 2500 | 25000
── PHASE 3 : TESTS & RECETTE ──
| Tests de performance réseau (benchmarking) | Iperf3, tests débit, latence, QoS | 5 | 3500 | 17500
| Tests de sécurité & pentest interne | Scan vulnérabilités, tests intrusion | 8 | 5000 | 40000
| Tests de basculement HA (Failover tests) | Simulation pannes, mesure RTO/RPO | 5 | 4000 | 20000
| Validation et recette client | Procès-verbal, corrections, signature | 4 | 3500 | 14000
── PHASE 4 : DOCUMENTATION & FORMATION ──
| Rédaction documentation technique complète | Plans réseau, runbooks, procédures | 8 | 3000 | 24000
| Formation équipe IT client (2 jours) | Prise en main infrastructure | 2 | 5000 | 10000
| Formation sécurité & monitoring | Wazuh/ELK, Zabbix, réponse incidents | 3 | 5000 | 15000
── PHASE 5 : SUPPORT POST-DÉPLOIEMENT ──
| Support on-site post-déploiement (1 mois) | Assistance quotidienne 1er mois | 22 | 3500 | 77000
| Garantie & maintenance préventive (12 mois) | Visites trimestrielles + support téléphonique | 12 | 3000 | 36000
| TOTAL ÉTUDE & INGÉNIERIE |  |  | 72000 | 658000

## 💰 Récapitulatif
Récapitulatif Financier Global
Budget total du projet — Architecture Réseau Sécurisée Ytech Solutions
| CATÉGORIE | ÉQUIPEMENTS (MAD) | MAIN D'ŒUVRE (MAD) | INGÉNIERIE (MAD) | TOTAL (MAD)
| 🌐 Réseau & Sécurité Périmétrique | 771500 | 63500 | 101500 | 936500
| 🖥️ Serveurs & Infrastructure | 1257000 | 75000 | 159000 | 1491000
| 📐 Étude & Ingénierie (Services Prof.) | 0 | 0 | 658000 | 658000
| SOUS-TOTAL HORS TAXES (HT) |  |  |  | 3085500
| TVA (20%) |  |  |  | 617100
| Provision pour imprévus / Contingence (10% HT) |  |  |  | 308550
| 💰 BUDGET TOTAL ESTIMÉ TTC (avec contingence) |  |  |  | 4011150
📅 PLANNING INDICATIF
| Phase 1 — Étude & Conception |  |  | 2 semaines
| Phase 2 — Commandes & Livraison équipements |  |  | 8–12 semaines
| Phase 3 — Déploiement & Installation |  |  | 4 semaines
| Phase 4 — Tests & Recette |  |  | 2 semaines
| Phase 5 — Formation & Documentation |  |  | 1 semaine
| DURÉE TOTALE ESTIMÉE |  |  | 17–21 semaines ≈ 4–5 mois